## 功能
功能模块 | 功能名称 | 功能说明 | 策划负责人 | 客户端负责人 | 服务端负责人 | 完成情况
登陆界面 | 帐号登录 | 帐号登录 | 焦岩 |  |  | 未完成
创建角色 | 角色创建 | 职业、性别、角色名 | 焦岩 |  |  | 差美术
角色 | 基础装备 | 一件换装、内观、外观、图标对应、装备颜色 | 焦岩 |  |  | 差表内匹配
背包 | 装备背包 | 只显示装备 | 刘志强 |  |  | 已完成
| 道具背包 | 只显示道具 | 刘志强 |  |  | 已完成
| 背包扩展 | 增加背包格子 | 刘志强 |  |  | 已完成
其他 | 人物属性 | 显示人物当前属性 | 焦岩 |  |  | 已完成
| 物品使用 | 使用物品提示等 | 刘志强 |  |  | 已完成
| Tips规划 |  | 刘志强
战斗 | 战斗 | 技能释放、持续技能、BUFF技能 | 焦岩 |  |  | 差BUFF技能
| 伤害表现 | 各职业掉血颜色不同 | 焦岩 |  |  | 差美术
| 自动寻怪 | 自动搜索怪 | 焦岩 |  |  | 已完成

## 系统
功能模块 | 功能名称 | 功能说明 | 策划负责人 | 客户端负责人 | 服务端负责人 | 完成情况
角色 | 龙魂系统 | 对应角色提升单角色攻击力、战斗力 | 焦岩 |  |  | 差美术
| 护盾系统 | 对应角色提升单角色防御力、战斗力 | 焦岩 |  |  | 差美术
| 转生系统 | 通过降级、转生丹提升人物转生等级 | 焦岩 |  |  | 差美术
| 翅膀系统 | 通过金币、羽毛提升人物翅膀等级 | 刘志强 |  |  | 差美术
| 经脉系统 | 通过经脉值提升人物经脉等级 | 刘志强 |  |  | 差美术
| 特戒系统 | 暂定麻痹、护体、通过碎片合成、升级 | 焦岩 |  |  | 差美术
| 橙装系统 | 通过橙装碎片，合成橙装，橙装分解出橙装碎片 | 焦岩 |  |  | 差美术
| 称号系统 | 运营活动获得称号、加属性 | 刘志强 |  |  | 差美术
| 装扮系统 | 运营活动获得时装、武器、翅膀、加属性 | 刘志强 |  |  | 差美术
| 神装系统 | 神装四个部件、合成、升级 | 刘志强 |  |  | 差美术
| 塑灵系统 | 通过道具增加战斗力，装备框有外观变化 | 刘志强 |  |  | 差美术
锻造 | 强化系统 | 通过强化石强化装备装备框生效 | 焦岩 |  |  | 差美术
| 宝石系统 | 通过宝石碎片升级宝石装备框生效 | 焦岩 |  |  | 差美术
| 注灵系统 | 通过注灵值提升注灵等级装备框生效 | 焦岩 |  |  | 差美术
| 精炼系统 | 待定 | 焦岩 |  |  | 差美术
商城系统 | 道具商城 | 基础道具买卖 | 刘志强 |  |  | 差美术
| 神秘商店 | 随机刷新任何道具 | 刘志强 |  |  | 差美术
| 积分商城 | 购买道具商城和神秘商店道具获得积分，积分+元宝换购 | 刘志强 |  |  | 差美术
| 功勋商店 | 特殊商店，通过功勋值购买道具 | 刘志强 |  |  | 差美术
交互 | 好友系统 | 单项加好友，可以私聊 | 焦岩 |  |  | 差美术
| 聊天系统 | 世界、帮会、私聊 | 焦岩 |  |  | 差美术
| 邮件系统 | 系统邮件、后台邮件 | 焦岩 |  |  | 差美术
| 排行榜系统 | 战力、等级、翅膀等 | 焦岩 |  |  | 差美术
| 公告系统 | 1、2、3级公告 | 焦岩 |  |  | 差美术
帮会系统 | 帮会BOSS | 帮会 | 焦岩
| 帮会战 | 帮会 | 焦岩
| 帮会技能 | 帮会 | 焦岩
其他 | 伙伴系统 | 根据等级开启另外两职业 | 汪彬 |  |  | 差美术
| 历练系统 |  | 汪彬 |  |  | 差美术
| 爵位系统 | 满足条件升级、加属性战斗力 | 汪彬 |  |  | 差美术
| 换装系统 | 一键换装，换背包内拥有的最好的 | 焦岩 |  |  | 差美术
任务 | 任务系统 | 基础任务 | 邱晨 |  |  | 差美术
背包 | 装备熔炼 | 熔炼背包内装备，获得强化石 | 刘志强 |  |  | 差美术
技能 | 基础技能 | 5个技能/人、通过金币升级、有等级+转生等级限制 | 焦岩 |  |  | 差美术
| 秘籍技能 | 分初级高级、镶书、有几率顶替，有几率+1 | 焦岩 |  |  | 差美术

## 个人玩法
功能模块 | 功能名称 | 功能说明 | 策划负责人 | 客户端负责人 | 服务端负责人 | 完成情况
个人玩法 | 材料副本 | 4个材料副本 | 刘志强
| 个人BOSS | 个人BOSS | 汪斌 |  |  | 差完整表
| 个人关卡 | 打2-3波怪可以挑战关卡 | 汪斌
| 副本挑战 | 击杀副本内BOSS，按层来 | 汪斌
| 遭遇战玩家 | 击杀其他玩家 | 刘志强
| 遭遇BOSS | 击杀当前地图Boss | 汪斌
| 拉车争夺战 | 通过拉，截镖车获得奖励 | 焦岩
| 王者争霸 | 天梯赛 | 刘志强
世界玩法 | 世界BOSS | 根据打击BOSS血量来判定最后归属 | 汪斌 |  |  | 差完成表
| 转生BOSS | 根据打击BOSS血量来判定最后归属 | 汪斌

## 运营活动
功能模块 | 功能名称 | 功能说明 | 策划负责人 | 客户端负责人 | 服务端负责人 | 优先级 | 完成情况
运营活动 | 首冲 | 首次充值奖励 | 汪斌 | 刘影 | 廖勇 | s | 2017-09-21
| 七日连充 | 开服活动，三档10-50-100 | 汪斌 | 刘晨飞 | 廖勇 | ss | 2017-09-20
| 累计充值 | 日常活动，每周都有三档10-50-100 | 汪斌 | 刘晨飞 | 廖勇 | ss | 2017-09-21
| 月卡 | 马上返还300元宝，之后每日返还100 | 刘志强 | 王伟伟 | 廖勇 | sss | done
| 开服七日排行 | 等级、战力、宝石、龙芯、翅膀、 | 刘志强 | 贾建民 | 廖勇 | ss | 2017-09-21
| 开服七日商店 | 对应排行榜每天产生的商店 | 刘志强 | 贾建民 | 廖勇 | s
| 开服投资计划 | VIP等级限制购买，购买15天内可获得道具 | 汪斌 | 孙晓飞 | 廖勇 | a | 2017-09-20
| 投资计划 | VIP等级限制购买，根据等级领取元宝 | 汪斌 | 孙晓飞 | 廖勇 | a | 2017-09-21
| 七日特惠礼包 | 四个礼包 | 刘志强 | 王伟伟 | 廖勇 | sss | 2017-09-19